## Slide 1
Bremen
02/2014
Ecological Education for Belarus, Russia and Ukraine- - Projektmanagement und -adminstration
Auftakttreffen des TEMPUS-Projekts 543707-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES vom 16. – 21. Februar 2014 in Bremen
Dr. Guido Kaufmann

## Slide 2
Projektmanagement-Struktur: Übersicht
ProjektmanagementausschussPMA
ProjektkoordinatorPD Dr. Rainer Bremer, ITB/UB
Projektteam ITB/UB, DE
KUB
Projektteam UPB, DE
Projektteam UZ, SK
Projektteam LU, LV
Koordinator BY, ISEU Minsk
Projektteam VSTU Witebsk
Projektteam GSU Gomel
Projektteam ISEU Minsk
Projektteam PolesSU Pinsk
Projektteam RIPO Minsk
Projektteam NIHE Minsk
Projektteam PSTU St. Petersburg
Projektteam LSTU Lipetsk
Projektteam NPP DISTANT Lipetsk
Projektteam RSUCE Rostow
Projektteam MSTU Magnitogorsk
Projektteam NCTC Novosibirsk
Projektteam SSGA Novosibirsk
Projektteam NIRO Velikiy Novgorod
Koordinator RU, PSTU St. Petersburg
Projektteam CDV, CZ
Projektteam BSA Gorki
Projektteam NTU Kiew
Projektteam TNU Simferopol
Projektteam CHNU Chernivtsi
Projektteam PHDPU P.-Khmelnytskyy
Projektteam IVET of NAPS Kiew
Koordinator UA, NTU Kiew

## Slide 3
Projektmanagementausschuss PMA
Zusammensetzung: Projekt-Koordinator, Länder-Koordinatoren, Leadpartner Arbeitspakete
- tagt an jedem Koordinierungstreffen
Projektmanagementausschuss
Projektkoordinator PD Dr. Rainer Bremer, ITB/UB
KUB
Projektteam CDV, CZ
Koordinator BY, ISEU Minsk
Koordinator RU, PSTU St. Petersburg
Projektteam LU, LV
Projektteam UZ, SK
Koordinator UA, NTU Kiew
Projektteam RIPO Minsk
Projektteam PHDPU P.-Khmelnytskyy
Projektteam RSUCE Rostow

## Slide 4
Arbeitspaket | Verantwort-lichkeit | Zielgruppen
WP 1 Projektimplementierung und Projektmanagement | UB, KUB | alle Projektpartner, EACEA
WP 2 Detailanalyse und Spezifikation Qualifizierungs-defizite | CDV, ISEU, PSTU, NTU | alle Projektpartner
WP 3 Weiterbildung von Hochschullehrern | UZ | Partnerhochschulen in BY, RU, UA
WP 4 Entwicklung von Weiterbildungskonzepten | RIPO | Partnerhochschulen in BY, RU, UA
WP 5 Entwicklung, Erprobung, Implementierung von (e-Learning) Kursen zur ökologischen Weiterbildung | PSTU | Technika, Colleges, Schulen in BY, RU, UA
WP 6 Anpassung und Modernisierung bestehender Studienprogramme | PHDPU | Partnerhochschulen in BY, RU, UA
WP 7 Verbreitung | RSUCE | Hochschulen, Technika, Colleges, Schulen in BY, RU, UA
WP 8 Nachhaltigkeit | ISEU | Partnerhochschulen in BY, RU, UA
WP 9 Qualitäts- und Projektkontrolle | LU, KUB | alle Projektpartner, EACEA
Arbeitspakete, Verantwortlichkeiten, Zielgruppen

## Slide 5
Managementgrundsätze
Klarheit von Zielen, Aufgaben und Terminen
proaktives Handeln
Einhaltung von Terminen und sonstigen Vereinbarungen
Bei Fragen oder Problemen:
Nehmen Sie bitte Kontakt auf!
Dr. Viachaslau Niktsin Dr. Guido Kaufmann
+49 5251 602386 +49 4551 969260
vn@kaufmann- mail@kaufmann-unternehmensberatung.de unternehmensberatung.de

## Slide 6
Bilaterale Verträge auf 2 Ebenen
Projekt-koordinator PD Dr. Rainer Bremer, ITB/UB
Koordinator BY, ISEU Minsk
Koordinator UA, NTU Kiew
Koordinator BY, RU, UA
Projektpart-ner A in BY, RU, UA
Projektpart-ner B in BY, RU, UA
Projektpart-ner C in BY, RU, UA
Projektpart-ner D in BY, RU, UA
Projektpart-ner … in BY, RU, UA
Projektpart-ner n in BY, RU, UA
Ebene 1: Verträge zwischen Projektkoordinator und Länder-Koordinatoren
Ebene 2: Verträge zwischen Länder-Koordinatoren und Konsortiumsmitgliedern im eigenen Land
Alternativ: Bilaterale Verträge zwischen UB und allen Hochschulpartnern in BY, RU, UA
Koordinator RU, PSTU St. Petersburg

## Slide 7
Einladungs-schreiben für Visa
Reisekosten, die vor Ort ver-auslagt werden
Individuelle Stipendiaten-berichte
Qualitative Berichte
Informationsschreiben inkl. Anforderungen (UB)
Sammlung der Passdaten (Länderkoordinatoren)
Tabelle mit vollständigen Passdaten (Länderkoordi- natoren)
Einladungsschreiben (UB)
Vorbereitung von Tabellen zur Sammlung von Reise- /Kostendaten (Länderkoor- dinatoren)
Sammlung von Reise- /Kostendaten und Ticket- Kopien (Länderkoordina- toren)
Vollständige Tabellen aller individuellen Mobilitätsdaten (Länderkoordinatoren)
Vorbereitung der individu- ellen Stipendiatenberichte (UB)
Unterschrift der individuellen Stipendiatenberichte (Stipendiaten)
Erstattung Reise-/Aufent- haltskosten (UB)
Ablage der individuellen Stipendiatenberichte (UB)
Erstellung der Berichte und Weiterleitung an die Länder- Koordinatoren (Leiter der Projektteams)
Sammlung der Berichte und Weiterleitung an UB (Länderkoordinatoren)
ca. 2 Monate vor Beginn einer Mobilität
ca. 6 Wochen vor Beginn einer Mobilität
Projekttreffen/ Studienaufenthalt
ca. 1 Woche nach einer Mobilität
1
2
3
4
Vor-/Nachbereitung von Mobilitäten - Arbeitsprozess

## Slide 8
1. Einladungsschreiben für Visa
Projektkoordinator ITB/Universität Bremen
Länder-Koordinatoren ISEU, PSTU, NTU
Projekt Partner in BY, RU, UA
Informationsschreiben inkl. Anforderungen
Sammlung von Passdaten
Vollständige Tabellen mit Passdaten
Individuelle Einladungs-schreiben
Belarussische Projekt Partner
Russische Projekt Partner
Ukrainische Projekt Partner

## Slide 9
Definiertes Tabellenformat für die Erfassung von Passdaten
Eine elektronische Vorlage für die Tabelle wird von der UB zur Verfügung gestellt
Wichtig:
Bitte nutzen Sie die Vorlage
Bitte verändern Sie die Vorlage nicht

## Slide 10
2. Reisekosten, die vor Ort verauslagt werden
Projektkoordinator ITB/Universität Bremen
Informationsschreiben inkl. Anforderungen
Vorbereitung der Tabelle zur Sammlung der Reisedaten
Vollständige Tabellen mit individuellen Reisedaten, getrennt nach Ost – Ost und Ost – West Mobilitäten
Sammlung der Reisedaten und Ticket-Kopien
Länder-Koordinatoren ISEU, PSTU, NTU
Projekt Partner in BY, RU, UA
Belarussische Projekt Partner
Russische Projekt Partner
Ukrainische Projekt Partner
Ergänzung der Tabellen um zentral verauslagte Reisekosten und Aufenthaltskosten

## Slide 11
Definiertes Tabellenformat für die Sammlung /Erfassung von individuellen Reisedaten
Eine elektronische Vorlage für die Tabelle wird von der UB zur Verfügung gestellt
Wichtig:
Bitte nutzen Sie die Vorlage
Bitte verändern Sie die Vorlage nicht

## Slide 12
3. Individuelle Stipendiatenberichte
Projektkoordinator ITB/Universität Bremen
Vorbereitung der individuellen Stipendiatenberichte
Versendung der individuellen Stipendiatenberichte als pdf-Datei
Länder-Koordinatoren ISEU, PSTU, NTU
Projekt Partner in BY, RU, UA
Unterschrift der individuellen Stipendiatenberichte
Übergabe der indivi-duellen Stipendiaten-berichte am Zielort an UB
Auszahlung von Aufenthaltsgeldern und verauslagten Kosten

## Slide 13
Beispiel Individueller Stipendiaten-bericht
4. Qualitative Berichte
(Extra-Blatt, Sprache: deutsch oder englisch)

## Slide 14
4. Qualitative Berichte
Projektkoordinator ITB/Universität Bremen
Anforderung der qualitativen Berichte
Sammlung der qualitativen Berichte und Original-Reisedokumente
Länder-Koordinatoren ISEU, PSTU, NTU
Projekt Partner in BY, RU, UA
Teamleiter versenden die qualitativen Berichte zusammen mit Original-Reisedokumenten an Länder-Koordinator
Auswertung der Berichte und Archivierung
Teamleiter erstellen die qualitativen Berichte nach Rückkehr an die Heimatinstitution
Versendung der qualitativen Berichte und Original-Reisedokumente

## Slide 15
Beispiel Qualitativer Bericht
Bitte beachten:
1 qualitativer Bericht pro
Projektteam und
Mobilität
Wichtig für die eindeutige Zuordnung der Berichte

## Slide 16
Erstattung von Personalkosten - Arbeitsprozess
Anforderung Personalkosten-erstattung
Erstellung von Personalkosten-vereinbarungen
Unterschrift Personalkosten-vereinbarungen
Auslösung der Zahlung
Liste der betroffenen Personen mit Angabe - des Zeitraums - der ausgeführten Tätigkeiten - des persönlichen Tagessatzes - Anzahl der für das Projekt gearbeiteten Tage - der angeforderten Kosten- erstattung
Nachweis der Tagessätze
Erstellung der individuellen Personalkostenverein- barungen (UB)
Versendung der individuellen Personal- kostenvereinbarungen an Teamleiter (UB)
Unterschrift der individu- ellen Personalkostenver- einbarungen durch betrof- fene Person
Unterschrift der individuellen Personalkostenvereinba- rung durch den Rechtsver- treter der betroffenen Institution
Sammlung und Versendung der PK-Vereinbarungen
Kontrolle der PK-Verein- barungen (UB)
Mittelabruf bei der Universität Bremen (UB/Projektkoordinator)
ca. 1 Monat vor Zahlungsauslösung
ca. 3 Wochen vor Zahlungsauslösung
Zahlungsauslösung
1
2
3
4
ca. 1 Woche vor Zahlungsauslösung

## Slide 17
1. Anforderung Personalkostenerstattung
Projektkoordinator ITB/Universität Bremen
Länder-Koordinatoren ISEU, PSTU, NTU
Projekt Partner in BY, RU, UA
Inhaltliche und finanzielle (Höhe Tagessätze, Budget) Prüfung der Anforderung
Liste der betroffenen Personen mit Angabe - des Zeitraums - der ausgeführten Tätigkeiten - des persönlichen Tagessatzes - Anzahl der für das Projekt gearbeiteten Tage - der angeforderten Kostenerstattung
Nachweis der Tages- sätze (Schreiben des Rektors)

## Slide 18
Beispiel Anforderung PK-Erstattung
Zeitraum
Person
Ausgeführte Tätigkeiten
Tages-/Stundensatz
Anzahl Stunden
Angeforderter Betrag

## Slide 19
2. Erstellung von Personalkostenvereinbarungen
Projektkoordinator ITB/Universität Bremen
Länder-Koordinatoren ISEU, PSTU, NTU
Projekt Partner in BY, RU, UA
Erstellung der Personalkostenverein-barungen
Verteilung der Personalkostenverein-barungen an Team-Mitglieder
Versendung der Personalkostenverein-barungen als pdf-Dateien an Team-Leiter

## Slide 20
Beispiel Personalkostenvereinbarung
Name und Anschrift des Arbeitgebers (Konsortiumsmitglied)
Name und Anschrift des Arbeit-nehmers (Mitglied des Projekt-teams)
Zeitraum
Detaillierte Aufgabenbeschreibung
Anzahl Arbeitstage
Individueller Tagessatz
Von TEMPUS finanzierte PK
Kofinanzierung des Arbeitgebers
Ort, Datum, Bezeichnung, Unter-schrift und Stempel Arbeitgeber
Unterschrift Arbeitnehmer

## Slide 21
3. Unterschrift Personalkostenvereinbarungen
Projektkoordinator ITB/Universität Bremen
Länder-Koordinatoren ISEU, PSTU, NTU
Projekt Partner in BY, RU, UA
Unterschrift der Personalkostenverein-barungen durch Arbeitnehmer/Team-Mitglieder
Kontrolle der Personal-kostenvereinbarungen auf Vollständigkeit und Richtigkeit
Unterschrift und Siegel des Arbeitgebers
Versendung einer gescannten Kopie via Email

## Slide 22
4. Auslösung der Zahlung
Projektkoordinator ITB/Universität Bremen
Länder-Koordinatoren ISEU, PSTU, NTU
Georgische/Ukrainische Projekt Partner
Vorbereitung eines Mittelabrufs
Registrierung des Zahlungseingangs
Auszahlung an Team-Mitglieder
Unterschrift des Koor-dinators, Weiterleitung an Verwaltung der UB
Überweisung an Länder-Koordinator oder Arbeitgeber
Informationsschreiben an Länder-Koordinator, Kopie an Team-Leiter
Überweisung an Arbeitgeber
Information(sschreiben) an Team-Leiter und UB
Versendung Original-PKV an UB
Archivierung Original-PKV

## Slide 23
Sachmittelbeschaffung (über € 25.000) - Arbeitsprozess
Spezifikation
Einholung von Angeboten
Auswahl des Anbieters
Lieferung/Installa-tion/Zahlung
Projekt-Teams spezifizieren ihren Sachmittelbedarf gemäß den Projektzielen
Länder-Koordinatoren sammeln Spezifikationen und leiten diese weiter an UB
UB prüft Spezifikationen inhaltlich und informiert Länder-Koordinatoren
Länder-Koordinatoren holen 3 unabhängige Angebote von 3 unterschiedlichen Lieferanten ein und versenden diese an UB
Prüfung der Angebote im Hinblick auf Preise und Gesamtkosten und Information der Länder- Koordinatoren (UB)
Länder-Koordinatoren suchen den nach Maßgabe der folgenden Kriterien günstigsten Anbieter aus: - Lieferfähigkeit - Preis/Nebenkosten - Gewährleistung
Länder-Koordinatoren informieren UB über Lieferantenauswahl und Bankverbindung
Länder-Koordinatoren bestellen Sachmittel und organisieren Auslieferung an Projekt-Teams
Lieferant schickt Rechnung (ohne USt) an UB
UB/Projektkoordinator veranlassen Zahlung
Projekt-Teams schicken Kopie einer Inventar-Liste über Länder-Koordinator an UB
ca. 2 Monate vor Zahlungsauslösung
ca. 6 Wochen vor Zahlungsauslösung
Zahlungsauslösung
1
2
3
4
ca. 2 Wochen vor Zahlungsauslösung
ca. 4 Wochen vor Zahlungsauslösung

## Slide 24
Bei der Sachmittelbeschaffung zu beachten:
Ausschließlich förderfähige Gegenstände dürfen beschafft werden, d.h. insbesondere keine - Telefone - Möbel
Aus den Projektmittel darf keine Umsatzsteuer bezahlt werden, d.h. entweder - Lieferanten-Rechnung ohne Umsatzsteuer oder - Umsatzsteuer wird nicht von der UPB erstattet
Die Inventarliste ist zusammen mit der Lieferanten-Rechnung das ausschlaggebende Dokument zum Nachweis der Kosten

## Slide 25
Budgetstreichung durch EACEA
1.385.372 €
1.380.014 €
1.462.246 €
1.421.961 €
-40.285 €
-10.650 €
-2.636 €
-27.000 €

## Slide 26
Revidiertes Projektbudget nach Partnern