«EcoBRU»: КАЛЕНДАРНЫЙ РАБОЧИЙ ПЛАН

Разъяснения к таблице: 1 – первый месяц проекта;  О – мероприятие в ЕС, Х – мероприятие в РБ, России и Украине

| № РП/ мероприятия | Наименование мероприятия | Длительность (в неделях) | МЕСЯЦЫ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| РП1 «Реализация и менеджмент проекта» 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Управление проектом | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Регистрация проекта в соответствующих инстанциях на национальном уровне | 26 | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Стартовое совещание в г.Бремен (01/2014) | 1 |  | o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Заключение двусторонних договоров | 26 | ox | ox | ox | ox | ox | ox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Приобретение техники для мероприятий проекта | 20 |  | ox | ox | ox | ox | ox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Рабочие совещания в Санкт-Петергбурге (05/2014), в Киеве (10/2014), в Минске (03/2015), в Новосибирске (09/2015), в Гомеле (03/2016), в Симферополе (09/2016) | 120 |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 1.1.6 | Подготовка и представление отчетов | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ox | ox | ox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ox | ox | ox |
| 1.1.7 | Реализация запланированных мероприятий проекта | 156 | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox |
| 1.2 | Администрирование и управление | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Управление проектом | 156 | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox |
| 1.2.2 | Административное управление в рамках подготовки и последующего контроля мероприятий проекта | 148 | ox | ox |  |  | ox | ox |  |  |  | ox | ox |  |  |  | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox |  |  |  |  | ox | ox |  |  | ox | ox | ox | ox |  |  |
| 1.2.3 | Текущий контроль бюджета проекта | 152 |  | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| РП2 Детальный анализ проблематики и спецификация квалификационных требований 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Семинар по концепции и детальному анализу проблематики | 1 |  | o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Консультации с представителями целевых групп | 16 |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Разработка анкеты для целевых групп «общеобразовательная школа» и «учреждение системы профобразования» | 8 |  |  | xo | xo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Проведение анкетирования и анализ полученных данных | 12 |  |  |  | x | x | xo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Документированные процедуры по итогам анализа | 26 |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РП3 Повышение квалификации ППС 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Языковая подготовка и e-Learning | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Языковая подготовка | 68 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Семинары в г.Санкт-Петербург, Г.Киев по темам технического обеспечения дистанционного обучения | 26 |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Семинары по темам дидактического обеспечения дистанционного обучения | 26 |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Приобретение специализированной литературы | 26 |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Дидактика экологического образования | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Семинары по темам дидактики экологического образования в г.Бремен, г.Санкт-Петербург, Киев | 44 |  | o |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Стажировки в университетах-партнерах ЕС (Бремен, Падерборн, Рига, Жилина) | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | o | o | o | o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Приобретение специализированной литературы | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Актуальные темы в области защиты окружающей среды | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Семинары/практические занятия по вопросам защиты окружающей среды в г.Киев, г.Минск, г.Новосибирск | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | Стажировки в университетах-партнерах ЕС (Бремен, Падерборн, Рига, Жилина) | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | o | o | o | o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | Приобретение специализированной литературы | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox | ox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РП4 Разработка концепции повышения квалификации в сфере профобразования 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятия для преподавателей системы профобразования | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Подготовка спецификации учебных целей в области экологического образования и соответствующей структуры курсов | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Согласование целей, структуры и методов с представителями целевых групп | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Согласование целей, структуры и методов с представителями ЕС | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xo | xo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Подготовка и документирование концепции курсов | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Мероприятия для учителей общеобразовательных школ | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Подготовка спецификации учебных целей в области экологического образования и соответствующей структуры курсов | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Согласование целей, структуры и методов с представителями целевых групп | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Согласование целей, структуры и методов с представителями ЕС | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xo | xo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4 | Подготовка и документирование концепции курсов | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РП5 Разработка, апробация и внедрение (дистанционных) курсов повышения квалификации в области экологического образования 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Подготовка и тестирование систем дистанционного обучения | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Трансфер инновационных технологий ПГУПС (Санкт-Петербург), ЛГТУ (Липецк), НТУ (Киев) | 48 |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Приобретение компьютерной техники для инсталлирования и тестирования | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Тестирование систем дистанционного обучения | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Мероприятия для преподавателей системы профобразования | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Разработка и документирование учебно-методических материалов на базе 4.1 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | Внедрение учебно-методических материалов | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 | Тестирование курсов в рамках действующих программ | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4 | Реализация курсов | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| 5.2.5 | Совершенствование и доработка курсов | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| 5.3 | Мероприятия для учителей общеобразовательных школ | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Разработка и документирование учебно-методических материалов на базе 4.1 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2 | Внедрение учебно-методических материалов | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3 | Тестирование курсов в рамках действующих программ | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.4 | Реализация курсов | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.3.5 | Совершенствованиеи доработка курсов | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| РП6 Адаптация и модернизация действующих учебных программ 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Анализ действующих учебных программ | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Ревизия/ дополнение учебных целей | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Тестирование новых учебно-методических материалов | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Интеграция новых учебно-методических материалов в действующие учебные программы | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Реализация модернизированных учебных программ | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |
| РП7 Распространение результатов проекта 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Информационные мероприятия и мероприятия по распространению результатов проекта в Беларуси, России и Украине | 120 |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 7.2 | Публикация по результатам детального анализа | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Публикация концепции курсов | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Мероприятия для целевых групп | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Подготовка сообщений и презентаций для СМИ | 120 |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 7.6 | Разработка сайта проекта | 134 |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| 7.7 | Научные публикации | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
| 7.8 | Заключительная конференция по актуальным вопросам экологически ориентированного образования | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| РП8 Устойчивость результатов 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Привлечение представителей целевых групп в процесс разработки курсов | 48 |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Привлечение ППС, не задействованного непосредственно в реализации проекта | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.3 | Подготовка официальных документов | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Подписание долгосрочных договоров с общеобразовательными школами и учреждениями системы профобразования для проведения курсов повышения квалификации | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| РП9 Контроль качества проекта 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Контроль качества содержания проекта | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Обеспечение качества содержания и контроль партнерами из ЕС экологически ориентированных программ повышения квалификации для преподавателей системы профобразования | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.2 | Обеспечение качества содержания и контроль экологически ориентированных программ повышения квалификации для учителей общеобразовательных школ | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.3 | Открытая презентация курсов и согласование с представителями целевых групп | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.4 | Проведение рабочих заседаний в Минске | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.5 | Проведение рабочих заседаний Новосибирске | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.6 | Анкетирование участников | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1.7 | Проведение рабочих заседаний в Гомеле | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.8 | Рабочие встречи, обсуждение результатов с участниками и экспертами на региональном уровне | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| 9.2 | Мониторинг проекта | 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 | Внутренний мониторинг проекта | 120 |  |  |  |  |  | o |  |  |  |  | o |  |  |  |  | o |  |  |  |  |  | o |  |  |  |  |  | o |  |  |  |  |  | o |  |  |
| 9.2.2 | Проведение внутренней эвалюации | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |