Тема 7 – Инвестиционный проект

1 Понятие инвестиционного проекта, его виды.

2 Понятие и этапы жизненного цикла инвестиционного проекта.

3 Организация инвестиционного проектирования.

Литература

- Правила по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов: постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 31 авг. 2005г., № 158 // НЭГ. – 2005. – № 81, 83, 85, 87.

- Волков, И.М. Проектный анализ: Продвинутый курс: учебное пособие / И.М. Волков, М.В. Грачева. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 495с.

- Гончаров, В.И. Инвестиционное проектирование: учебное пособие / В.И. Гончаров. – Минск: Современная школа, 2010. – 320с.

- Ковалев, В.В. Методы оценки инвестиционных проектов / В.В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 52с.

1 Понятие инвестиционного проекта, его виды.

Для отечественной практики понятие проекта не является новым. Мы привыкли к таким словосочетаниям как осуществление проекта, утверждение проекта, финансирование проекта, технический проект, совместный проект, проектная организация и т.п.

Существует ряд определений понятия «проект»:

- проект (англ. project) – это что-либо, что задумывается или планируется, например, большое предприятие (толковый словарь Вебстера);

- проект представляет собой некоторую задачу с определенными исходными данными и требуемыми результатами (целями), обусловливающими способ ее решения (Институт управления проектами, США);

- проект – сфера деятельности, направленная на изменение какой-либо системы в соответствии с поставленными целями (толковый словарь по управлению проектами).

В Республике Беларусь традиционно под проектом понималась совокупность документации для создания чего-либо. Однако это довольно узкое понимание проекта в современных условиях. Главным при определении проекта в новой методологии является необходимость понимания новой концепции реализации проводимых изменений, а также осознание полезности применения конкретных методов и средств для достижения желаемых результатов.

Таким образом, проект отражает:

- определенный замысел будущей деятельности по изменению чего-либо (например, рассматриваемой экономической, социальной или технической системы). Такая деятельность, в свою очередь, обусловлена проблемой и конкретной задачей ее решения;

- цели, желаемые результаты будущего решения проблемы, сформулированные с достаточной определенностью и конкретностью;

- средства реализации проекта и необходимые решения, в результате реализации которых проект будет полезным, его замысел будет реализован с желаемыми результатами в установленное время.

Под проектом следует понимать специфическую, присущую реализации конкретного замысла совокупность действий и решаемых задач, обладающих определенными отличительными признаками, которые приводят к достижению желаемого результата (целей).

С учетом основных положений теории систем и приведенной структуризации проекта его можно представить как совокупность элементов (объектов материального и нематериального характера) и связей между ними, обеспечивающую достижение поставленных целей.

Как система проект при таком подходе обладает рядом свойств:

—может быть разделен на элементы, между которыми должны устанавливаться и поддерживаться определенные связи;

—представляет собой открытую систему. Он возникает, существует и развивается в конкретном окружении, называемом внешней средой. Для понимания конкретного проекта как системы обязательно изучение этой среды и исследование внутренних связей элементов проекта и их взаимодействия со средой. Влияние основных факторов этой среды должно учитываться при разработке и реализации каждого проекта.

В рамках рассматриваемой концепции понятие проект употребляется в двух смыслах:

- как дело, деятельность, мероприятие, предполагающее осуществление комплекса действий, обеспечивающих достижение определенных целей;

- как система организационно-правовых и расчетно-финансовых документов, необходимых для осуществления каких-либо действий или описывающих (регламентирующих) такие действия.

Наиболее важным фактором достижения успеха в любой сфере деятельности является правильное определение инвестиционных целей, в том числе определение их приоритетности (иерархии приоритетов).

Иерархия инвестиционных целей (в порядке убывания их приоритетов) может быть представлена следующим образом:

- прибыль инвестиционного проекта, определяемая как норма прибыли на инвестиции. Капитальные вложения осуществляются только в том случае, если прибыль от них достигает определенного, заранее заданного минимума. Приоритетным всегда считается проект, дающий большую прибыль при его осуществлении;

- рост фирмы (предприятия) путем ежегодного увеличения выручки и доли контролируемого ею рынка, что обеспечивает получение прибыли в долгосрочной перспективе;

- поддержание высокой репутации фирмы среди потребителей и сохранение контролируемой ею доли рынка;

- достижение высокой производительности труда как основного фактора обеспечения конкурентоспособности и благополучия фирмы;

- производство новой продукции и др.

С учетом приведенной иерархии инвестиционных целей и конкретных корпоративных целей участников проекта, определяющих их ожидания и выгоды от его осуществления, выделяют следующие виды целей проекта:

- явные;

- дополнительные (неявные);

- инструментальные;

- внутренние и внешние.

Явными называют объявленные цели проекта. Любой проект всегда имеет не менее одной объявленной цели, определяющей его полезность. Явные цели отражаются в проектных документах, обязательных для выполнения при осуществлении проекта, в том числе в контракте. Следует учитывать, что не все явные цели записываются в контракт или открываются всем участникам проекта. Некоторые из них, будучи внутренними целями одной из сторон, могут оказаться конфиденциальными (например, бюджетные цели заказчика и подрядчика). Менеджер проекта должен знать все группы целей и руководствоваться ими, но не нарушать конфиденциальности сторон.

Дополнительные цели возникают в процессе реализации проекта. Эти цели обычно неизвестны при определении инвестиционного замысла и ожидаемого результата и не могут быть сформулированы в начале работ по проекту. Фактически такие цели возникают (хотя они объективно существуют) как необходимое следствие объявленных целей. Очень важно своевременно их выявить, используя возможности анализа с учетом всех ограничений, обусловленных положениями контракта, влиянием среды, законодательством, финансированием, снабжением и т.п. Если часть этих целей не будет сформулирована, существует большой риск неудачи проекта.

Инструментальные цели. Для стимулирования и поддержания заинтересованности конкретных исполнителей в своевременности выполнения работ по проекту и достижения ожидаемого результата или в других случаях необходимости интенсификации усилий полезно формулировать специальные (отдельные) цели, называемые инструментальными. Главное назначение инструментальных целей обычно состоит в необходимости стимулирования сотрудников (или организаций) для выполнения конкретных графиков по срокам и объемам работ, особенно в периоды, когда нет напряжения в работе, а сроки достижения целей еще далеки и не очень обозримы. Необходимо также учитывать, что фактический стимулирующий эффект этих целей определяется обозримостью их результатов и служебным положением конкретных руководителей, принимающих данные решения.

Приведенные выше цели (явные, неявные и инструментальные) могут быть внутренними и внешними. Внешние цели определяют взаимоотношения с партнерами вне предприятия, осуществляющего проект. Внутренние цели относятся к самому предприятию, осуществляющему проект, и не предусматривают прямого участия других сторон.

При формулировании всех перечисленных выше целей проекта необходимо выполнять общие рекомендации, применяемые в рамках стратегического управления изменениями в деятельности предприятия. В том числе цели проекта должны иметь ясный смысл; результаты, получаемые при достижении целей, должны быть измеримыми, а заданные ограничения и требования выполнимыми.

С позиции управленческого персонала инвестиционные проекты могут быть классифицированы по различным основаниям:

По величине требуемых инвестиций – крупные, традиционные и мелкие. Это деление весьма условно, так как зависит от размеров самого предприятия и масштабов его деятельности.

Можно предположить, что в Республике Беларусь к крупным будут относиться проекты со стоимостью более 1 млн. долларов США, так как по ним должны разрабатываться развернутые бизнес-планы инвестиционных проектов, требующих мер государственной поддержки.

По характеру взаимозависимости:

- независимые – если решение о принятии одного из них не влияет на решение о принятии другого;

- альтернативные, или взаимоисключающие – если два и более анализируемых проектов не могут быть реализованы одновременно, т.е. принятие одного из них автоматически означает, что оставшиеся проекты должны быть отвергнуты;

Подразделение проектов на независимые и альтернативные имеет особо важное значение при комплектовании инвестиционного портфеля в условиях ограничений на суммарный объем капиталовложений. Величина верхнего предела объема выделяемых средств может быть в момент планирования неопределенной, зависящей от различных факторов, например, суммы прибыли текущего и будущих периодов. В этом случае обычно приходится ранжировать независимые проекты по степени их приоритетности.

- комплементарные проекты – если принятие нового проекта способствует росту доходов по одному или нескольким другим проектам. Выявление отношений комплементарности подразумевает приоритетность рассмотрения проектов в комплексе, а не изолированно (новый завод и столовая на его территории).

- проекты замещения – если принятие нового проекта приводит к некоторому снижению доходов по одному или нескольким действующим проектам. В качестве примера можно привести проект, предусматривающий открытие шиноремонтного производства на заводе, производящем шины. Не исключено, что принятие проекта снизит спрос на новые изделия.

По типу денежного потока:

Поток называется ординарным, если он состоит из исходной инвестиции, сделанной единовременно или в течение нескольких последовательных базовых периодов, и последующих притоков денежных средств;

Поток называется неординарным, если притоки денежных средств чередуются в любой последовательности с их оттоками. Выделение ординарных и неординарных потоков чрезвычайно важно при выборе того или иного критерия оценки, поскольку, как будет показано в дальнейшем, не все критерии справляются с ситуацией, когда приходится анализировать проекты с неординарными денежными потоками.

По степени риска:

- безрисковые – наименее рискованны проекты, выполняемые по государственному заказу;

- рисковые – наиболее рискованны проекты, связанные с созданием новых производств и технологий.

Важным элементом осуществления проекта являются его участники, так как именно они обеспечивают реализацию проектного замысла. Количество участников конкретного проекта определяется его масштабами, сложностью и спецификой.

Основными участниками проекта являются: заказчик; проектировщик (генеральный проектировщик); подрядчик (генеральный подрядчик); поставщик (генеральный поставщик); руководитель проекта (проектный менеджер).

- Заказчик (инвестор, инициатор или спонсор), в качестве которого может быть юридическое или физическое лицо, является будущим владельцем и пользователем результатов проекта. В ряде случаев в качестве заказчика могут выступать несколько организаций, объединивших свои усилия и средства для осуществления проекта и использования его результатов.

- Проектировщик (генеральный проектировщик) обеспечивает разработку проектно-сметной документации проекта.

- Подрядчик (генеральный подрядчик) несет ответственность за выполнение работ по реализации проекта в соответствии с контрактом самостоятельно или с привлечением субподрядчиков.

- Поставщик (генеральный поставщик) обеспечивает поставки необходимых для осуществления проекта материалов, сырья и оборудования.

- Функции менеджера проекта может выполнять любой из основных участников или специальная организация (консалтинговая, инжиниринговая).

В условиях рыночной экономики в проектах обычно принимают участие консультанты, оказывающие услуги другим участникам проекта по вопросам его реализации, и другие участники.

2 Понятие и этапы жизненного цикла инвестиционного проекта.

Разработка и реализация инвестиционного проекта (в первую очередь производственной направленности) проходит длительный путь от идеи до выпуска продукции. Каждый проект, независимо от сложности и объема работ, необходимых для его выполнения, проходит в своем развитии определенные стадии: от состояния, когда проекта «еще нет», до состояния, когда проекта «уже нет».

Промежуток времени между началом (моментом появления идеи) проекта и моментом его ликвидации принято называть жизненным циклом инвестиционного проекта. Иногда его также называют инвестиционным, или проектным циклом.

Жизненный цикл проекта является исходным понятием для исследования проблем финансирования работ по проекту и принятия решения по капиталовложениям (инвестициям) при его реализации.

Жизненный цикл инвестиционного проекта состоит из четырех стадий: прединвестиционной, инвестиционной, эксплуатационной и ликвидационной.

Прединвестиционная стадия включает следующие виды деятельности:

- исследование рынков сбыта товаров, продукции, работ, услуг (далее – продукция) и их сегментов, сырьевых зон, балансов производства и потребления, определение возможных поставщиков оборудования и технологий, а также сырья, материалов и комплектующих изделий;

- подготовка исходных данных, необходимых для выполнения финансово-экономических расчетов инвестиционного проекта;

- определение схемы и источников финансирования инвестиционного проекта;

- поиск инвесторов.

Ключевым моментом разработки любого инвестиционного проекта является исследование рынка, результаты которого позволяют принять решение о целесообразности производства конкретного вида продукции или увеличения объемов его выпуска.

Параллельно проводятся исследования по выбору технологий и оборудования, способных обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции. На этом этапе анализируются предложения от поставщиков оборудования, обобщается информация о технических характеристиках, стоимости и условиях поставки производственного оборудования и технологий.

С учетом результатов маркетинговых исследований и предварительной выработки стратегии по применению технологий и оборудования осуществляется расчет объемов производства и продаж будущей продукции, затрат на ее выпуск и реализацию, определение объема инвестиций и выработка стратегии маркетинга. Прогнозируются альтернативные варианты реализации инвестиционного проекта, производится оценка их эффективности и степени риска с применением методов имитационного моделирования.

На прединвестиционной стадии принимается окончательное решение (заказчиком, инвестором и иными заинтересованными) о целесообразности реализации инвестиционного проекта и разработке бизнес-плана.

Инвестиционная стадия объединяет комплекс работ по реализации согласованных инвестиций в виде готового к эксплуатации проекта (объектов проекта). Она включает следующие стадии:

- создание юридического, финансового, организационного, материального базиса;

- осуществление проекта и контрактация работ по его реализации,

- инженерно-техническое проектирование (в том числе приобретение и передачу технологии),

- строительство,

- предпроизводственный маркетинг,

- набор и обучение персонала.

Завершается инвестиционная фаза вводом проекта (объектов проекта) в эксплуатацию. В рамках этой фазы определяются генеральный подрядчик и менеджер по строительству, обеспечивается надзор за строительством и вводом объектов проекта в эксплуатацию, проводится финансирование работ по реализации проекта.

Эксплуатационная стадия предусматривает функционирование объекта, выполнение работ по его реконструкции, модернизации, финансово-экономическому и экологическому оздоровлению.

На ликвидационной стадии осуществляется ликвидация или консервация объекта.

3 Организация инвестиционного проектирования.

Весь комплекс работ по осуществлению проектов можно разделить на две части: инвестиционное проектирование и управление проектами. Конкретные работы инвестиционного проектирования и управления проектами тесно взаимосвязаны между собой и в ряде случаев проводятся параллельно. Однако, несмотря на определенную общность, эти работы имеют четко выраженную целевую направленность.

Инвестиционное проектирование своей главной целью имеет организацию и проведение предынвестиционных (технико-экономических и других) исследований, подготовку необходимой документации и обоснований, позволяющих принять решение по инвестированию в конкретный проект и по его финансированию в виде бизнес-плана.

Управление проектами включает комплекс работ по организации и управлению эффективной реализацией конкретного инвестиционного проекта. Основная направленность этих работ предусматривает достижение проектных целей и получение максимальных выгод от осуществления проекта за счет эффективного управления процессом его реализации, а также рационального использования выделенных ресурсов. Главные задачи управления проектами направлены на успешное завершение проекта в установленные сроки с учетом выделенных ресурсов для его реализации и наиболее полного удовлетворения требований заказчика.

| Этапы инвестиционного проектирования | Содержание и последовательность работ |
| --- | --- |
| Общая организация работ по инвестиционному проектированию | 1. Подготовка и принятие решения относительно выбора инвестиционной идеи проекта по результатам исследования возможностей. 2. Формирование инвестиционного замысла и разработка концепции проекта, реализующего принятую идею. 3. Организация и проведение необходимых исследований для оценки и технико-экономического обоснования проекта. 4. Предварительная оценка жизнеспособности проекта и оценка его эффективности. 5. Оценка и анализ рисков по проекту. 6. Организация финансирования инвестиционного проекта |
| Проведение исследования возможностей | 1. Исследования общих возможностей сектора экономики и/или предприятия. 2. Идентификация инвестиционной идеи и возможностей. 3. Исследования конкретного проекта |
| Формирование инвестиционного замысла проекта | 1. Формулирование предварительных целей проекта (общие цели, ближайшие цели, функциональные цели и задачи). 2. Анализ спроса на продукцию, предлагаемую проектом и ее конкурентоспособности. 3. Определение вариантов проекта, реализующих его цели. 4. Выявление проблем, которые могут помешать реализации проекта и достижению сформулированных целей. 5. Предварительная оценка вариантов проекта. 6. Определение необходимых инвестиций и принципиальной возможности их финансирования. 7. Формирование графика (программы) работ по разработке и осуществлению проекта |
| Разработка концепции проекта | 1. Обоснование целей проекта. 2. Анализ альтернатив и выбор варианта проекта. 3. Предварительная оценка инвестиций для реализации целей проекта и определение возможных источников их финансирования. 4. Определение сроков и продолжительности основных работ по проекту. 5. Определение основных характеристик проекта. 6. Прогноз ожидаемой выгоды от осуществления проекта. 7. Анализ рисков осуществления проекта и получения ожидаемой выгоды. 8. Выбор и согласование места размещения проекта, проведение экологической экспертизы |
| Предварительная оценка жизнеспособности проекта | 1. Оценка осуществимости проекта. 2. Оценка доходности, рентабельности и окупаемости проекта: — принцип неравноценности нынешних и будущих благ во времени при оценке проекта. Дисконтирование; — потоки денежных средств по проекту; — показатели оценки доходности, рентабельности и окупаемости проекта. 3. Оценка финансовой жизнеспособности проекта |
| Определение источников и схемы финансирования проекта | 1. Способы, формы и источники финансирования проектов. |
| Технико-экономические исследования по проекту | 1. Предварительное ТЭО. 2. Исследования обеспечения. 3. Детальное технико-экономическое обоснование |
| Оценка эффективности проекта | 1. Определение общей эффективности проекта (в том числе социально-экономической и коммерческой эффективности). 2. Оценка эффективности участия в проекте, включая: - эффективность проекта для предприятий-участников; - эффективность инвестирования в акции предприятия, осуществляющего проект; - эффективность участия в проекте структур более высокого уровня (по отношению к участникам проекта)- - бюджетная эффективность участия государства (для бюджетов всех уровней) |
| Оценка и анализ рисков по проекту | 1. Экспертная оценка рисков. 2. Методы количественного анализа рисков (статистический метод, анализ уместности затрат и использование аналогов). 3. Учет неопределенности и риска при оценке результатов проекта, в том числе: - вероятностные методы; анализ чувствительности и устойчивости; - определение точки безубыточности и корректировка параметров; - построение дерева решений; - формализованное описание неопределенностей и анализ сценариев проекта. 4. Организация работ по анализу рисков |
| Принятие решения об инвестировании проекта | 1. Детальное представление проекта, уточнение его параметров 2. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта 3. Организация работ по финансированию проекта 4. Взаимоотношения кредиторов и заемщиков 5. Качественный (экономический) и количественный (финансовый) анализ проекта банком. |