Приложение 3

к Государственной программе развития высшего образования на 2011 – 2015 годы

Мероприятия Государственной программы развития

высшего образования на 2011 – 2015 годы

| Наименование мероприятий |  | Срок испол-нения, годы |  |  |  | Исполнители |  | Источники финансиро- вания | Объемы финансирования, млн. рублей (в ценах на 1 апреля 2011 г.) |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| Совершенствование нормативного правового обеспечения высшего образования, системы прогнозирования и корректировки структуры и объемов подготовки специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Приведение нормативных правовых актов по совершенствованию образовательного процесса в соответствие с Кодексом Республики Беларусь об образовании |  |  | 2011 – 2012 |  |  | Минобразова-ние, государственное учреждение образования ”Республикан- ский институт высшей школы“ (далее – РИВШ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение эффективности функционирования системы высшего образования, обновление ее нормативной правовой базы |
| 2. Ежегодная корректировка в установленном порядке прогнозных показа-телей приема в УВО на 2011 – 2015 годы на основе заказа на подготовку специа-листов с высшим образованием |  | 2011 – 2015 |  |  | Минобразова-ние, Минэко-номики, другие государственные органы и организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | приведение объемов и структуры подготовки специалистов в соответствие с потребностями экономики и социальной сферы |
| 3. Обслуживание и модернизация автоматизированной системы ”Заказ на подготовку кадров“ | 2011 – 2015 |  |  |  | Минобразова-ние |  | республикан-ский бюджет |  | 450 | – | 150 | 100 | 100 | 100 |  | совершенствование организации формирования заказа на подготовку кадров и механизма его корректировки |
| 4. Оптимизация но-менклатуры специ-альностей и специ- ализаций, поэтапное приведение специ-альностей подготов-ки кадров в Общегосударственном классификаторе Рес-публики Беларусь ОКРБ 011-2009 ”Спе-циальности и квалификации“, утвержден-ном постановлени-ем Минобразова- ния, в соответствие с видами экономичес- кой деятельности | 2011 – 2015 |  |  |  | Минобразование, Минтруда и соцзащиты, Минэкономики, другие государственные органы и организации, РИВШ, УВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | поэтапное обновление системы специальностей в соответствии с потреб- ностями отрас- лей экономики |
| 5. Оптимизация объемов и струк-туры подготовки специалистов с высшим образованием, формирование контрольных цифр приема в соответствии с потребностью в специалистах и с учетом складываю-щейся демографической ситуации | ежегодно |  |  |  | Минобразова-ние, другие государственные органы и организации, УВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оптимальное обеспечение текущих и перспективных потребностей в специалистах отраслей экономики и социальной сферы |
| 6. Совершенствова-ние нормативной пра-вовой базы в части распределения и трудоустройства молодых специалистов и постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий | 2011 – 2012 |  |  |  | Минобразова-ние, другие государственные органы и организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | совершенствование системы мер по распределению, трудоустройству и закреплению специалистов на рабочих местах |
| 7. Внесение в законодательство измений и дополнений, предусматривающих норму о зачислении в УВО и получении высшего образования в заочной форме для граждан, занимающихся трудовой деятельностью | 2012 |  |  |  | Минобразова-ние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение качества подготовки специалистов с высшим образованием в соответствии с их профессиональными интересами |
| 8. Разработка единого нормативного правового акта о стипендиальном обеспечении обучающихся | 2011 |  |  |  | Минобразова-ние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | совершенствование системы стипендиального обеспечения обучающихся |
| 9. Поэтапная разработка и утверждение типовых штатов и нормативов численности работников структурных подразделений УВО | 2011 – 2015 |  |  |  | -”- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | упорядочение структуры и оптимизация штатной численности работников УВО |
| 10. Разработка механизма использования финансовых средств инновационных фондов государственных органов и организаций, для которых УВО осуществляют подготовку специалистов, в целях модернизации учебно-лабораторной базы этих УВО | 2011 – 2012 |  |  |  | Минфин, Ми- нобразование, другие государ-ственные органы и организации, УВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обновление учебно-лабора- торной базы УВО |
| 11. Разработка образовательных стан-дартов высшего образования второй ступени (магистратуры); открытие подготовки по отдельным специальностям магистратуры на английском языке | 2011 – 2013 |  |  |  | РИВШ, УВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение учебно-програм-мной документацией образовательных программ магистратуры; расширение экспорта образовательных услуг |
| 12. Разработка типо- вого положения о студенческом бизнес-инкубаторе | 2011 |  |  |  | Минобразова-ние, РИВШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение условий для инновационной и предпринимательской деятельности студентов |
| 13. Внедрение сис-тем менеджмента качества и сертификация деятельности УВО на соответствие международным стандартам ИСО 9001, разработка критериев для участия УВО в международных об-разовательных рейтингах | 2011 – 2012 |  |  |  | Минобразова-ние, РИВШ, УВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | создание системы обеспечения качества высшего образования, совместимой с международными процедурами его оценки, и организация участия УВО в международных рейтингах |
| 14. Подготовка к вступлению Республики Беларусь в Болонский процесс, разработка нормативных правовых актов по внедрению модульно-рейтинго-вой системы обучения. Переход к кредитно-рейтинговой системе | 2011 – 2013 |  |  |  | Минобразова-ние, РИВШ, УВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение качества подготовки специалистов, внедрение системы образовательных кредитов с учетом требований Болонской декларации |
| 15. Разработка приложения к диплому о высшем образовании в соответствии с образцом ”Diplo- ma Supplement“ | 2012 |  |  |  | -”- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | информирование работодателей о содержании подготовки специалистов в УВО с учетом международных требований |
| 16. Подготовка национального отчета о реализации принципов Болонской декларации (1999 г.) и направление его в Болонский секретариат | 2011 – 2012 |  |  |  | Минобразова-ние, межведомственная группа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | создание условий для официального вхождения Республики Беларусь в Болонский процесс |
| 17. Разработка нормативных правовых актов по организации привлечения к преподаванию в УВО иностранных специалистов | 2012 |  |  |  | Минобразова-ние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | создание организационно-эко- номических условий для привлечения иностранных специалистов к преподаванию инновационных курсов |
| 18. Разработка положений о самостоятельной работе студентов, обеспечении соотношения численности студентов и преподавателей 6:1 для высокотехнологичных специальностей | 2011 – 2012 |  |  |  | -”- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | регулирование учебной нагрузки, оплаты труда преподавателей, обеспечивающих подготовку специалистов по высокотехнологичным специальностям |
| 19. Изучение вопроса о возможности уве-личения почасовой оплаты труда высококвалифицированных специалистов-практиков, приглашае-мых для обеспечения образовательного процесса УВО, за счет вне-бюджетных средств | 2012 – 2015 |  |  |  | Минтруда и соцзащиты, Минфин, Мин-образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | совершенствование практической подготовки выпускников УВО |
| 20. Разработка поста-новления Минобра-зования об утвержде-нии положения об ат-тестации студентов УВО | 2011 |  |  |  | РИВШ, УВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | совершенствование системы текущей и итоговой аттестации |
| 21. Создание нацио-нального стенда по высшему образованию для образовательных выставок за рубежом, коллективное участие в них УВО | 2012 |  |  |  | Минобразова-ние, другие государственные органы и организации |  | республиканский бюджет |  | 400 | 72 | 70 | 77 | 88 | 93 |  | создание условий для расширения УВО экспорта образова- тельных услуг |
| 22. Обеспечение функционирования тематического англоязычного интернет-портала для информационного продвижения экспорта образовательных услуг | 2012 – 2015 |  |  |  | Минобразование, другие государственные органы и организации, УВО |  | - ” - |  | 38 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |  | обеспечение продвижения информации о возможностях экспорта образовательных услуг УВО за рубежом |
| 23. Внедрение практики написания дипломных работ и открытие подготов- ки по некоторым специальностям для белорусских и иностранных студентов на английском языке, создание студенческих центров по изучению ино- странных языков | 2011 – 2015 |  |  |  | Минобразование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подготовка специалистов, владеющих иностранными языками, расширение экспорта товаров и услуг |
| 24. Создание лин-гвистического парка для совершенствования владения студентами иностранными языками и лингвистическому сопровождению товаров и услуг на мировой рынок | 2011 – 2012 |  |  |  | Минобразование, УВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | участие студентов и преподавателей в лингвистическом сопровождении экспорта белорусских товаров и услуг |
| Обновление содержания и учебно-методического обеспечения подготовки специалистов с высшим образованием, формирование гражданской позиции выпускников УВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Мониторинг за- рубежного опыта унификации специ-альностей, учебных планов и обучаю- ющих курсов в рамках единого европейского образовательного простран- ства | 2011 – 2012 |  |  |  | РИВШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внедрение передового международного опы- та в образовательный процесс УВО, обеспечение совместимости на европейском уровне образовательных программ |
| 26. Совершенствова-ние содержания образовательного про-цесса путем его опе-ративной доработки и обновления с уча стием заказчиков кад-ров, пересмотр со- держания учебных программ общепрофессиональных и спе-циальных дисциплин, включение в типовые учебные пла-ны учебных дисциплин ”Маркетинг ин-новаций“, ”Управле-ние проектами“, ”Основы системного анализа и синергетики“, ”Основы трансфера технологий и ком- мерциализации ин-теллектуальной соб-ственности“, а для технических УВО – учебной дисциплины ”Основы инженерно-технического твор-чества“ | 2011 – 2015 |  |  |  | РИВШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подготовка специалистов к инновационной деятельности |
| 27. Развитие непре-рывного образова-ния, реализация об- разовательных программ высшего образования, интегрированных с образовательными программами среднего специального образования | 2011 – 2015 |  |  |  | УВО, РИВШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение подготовки специалистов с высшим образованием в сокращенные сроки |
| 28. Подготовка и из-дание учебно-методи-ческих комплексов, учебных пособий и учебников, в том числе электронных, для студентов, обучающихся во всех формах получения образования, проведение конкурсов на лучший учебник | 2011 – 2015 |  |  |  | Минобразова-ние, Мининформации, РИВШ, УВО |  | республиканский бюджет |  | 32 716 | 4 842 | 6 006 | 6 009 | 7 254 | 8 005 |  | создание современного учебно-методического обеспечения образовательного процесса |
| 29. Рассмотрение вопросов подготов- ки по юридическим, экономическим и иным специально- стям в непрофильных УВО и целесообразности деятель-ности филиалов УВО | 2011 – 2012 |  |  |  | Минобразова-ние, другие государственные органы и организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение качества подготовки специалистов |
| Внедрение современных образовательных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. Оснащение с участием организа- заций материальной базы УВО, создание центров коллектив- ного пользования уникальным оборудованием | 2011 – 2015 |  |  | Минобразование, другие государственные органы и организации, УВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | создание учебно-научно-про- изводственных комплексов на базе УВО |
| 31. Создание образовательного интернет-портала Минобразования | 2012 |  |  | Минобразова-ние, РИВШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | формирование информационной образовательной среды в УВО |
| 32. Выполнение кур-совых и дипломных проектов (работ), магистерских диссертаций по запросам реального сектора экономики на основе сборника проблем технического, технологического и экономического характера предприятий (Задачник от промышленности) | 2011 – 2015 |  |  | Минобразование, другие государственные органы и организации, УВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | развитие интеграции науки, образования и производства, внедрение научно-технических разработок на предприятиях реального сектора экономики |
| 33. Создание в УВО специализированных учебно-иссле- довательских лабораторий по приоритетным направлениям развития отраслей экономики и социальной сферы | 2011 – 2015 |  |  | Минобразование, другие государственные органы и организации, УВО |  |  | централизо- |  | 90 393 | – | 18 720 | 20 335 | 23 307 | 28 031 |  | повышение качества подготовки специалистов по приоритетным направлениям развития науки, экономики и социальной сферы |
|  |  |  |  |  |  |  | ванные средства иннова- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ционных фондов Мин- образования (далее – инновационные фонды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. Создание при УВО организаций (унитарных предприятий и хозяйственных обществ) для коммерциализации научно-технических разработок | 2011 – 2015 |  |  | -”- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | расширение коммерциализации научно-тех- нических разработок |
| 35. Создание и развитие инновационно-ориентированных подразделений УВО (отделы инновационной деятельности, лицензионно-патентной работы и трансфера технологий, маркетинга и продвижения образовательных услуг) | 2011 – 2015 |  |  | Минобразование, УВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внедрение инно- вационных разработок, их патентование и лицензирование, продвижение образовательных услуг УВО |
| 36. Создание в организациях кафедр (филиалов кафедр), обеспечивающих образовательный процесс и прохождение производственных практик студентов в реальном секторе экономики и общеобразовательных школах | 2011 – 2015 |  |  | Минобразова- ние, другие государственные органы и организации, УВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение практической подготовки, овладения навыками работы на высокотехнологичном оборудовании, сокращения сроков адаптации выпускников УВО на производстве |
| 37. Проведение Рес-публиканского смотра-конкурса на лучшую организацию идеологической и воспитательной работы в УВО | раз в два года |  |  | Минобразование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение уровня идеологической и воспитательной работы в УВО |
| 38. Проведение республиканского фестиваля художественного творчества ”Артвакацыі“ | раз в два года |  |  | -”- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | развитие творческих способностей студентов |
| 39. Организация воспитательной работы с иностранными студентами, создание в УВО структурных подразделений по организационной и куль-турной поддержке иностранных сту-дентов, проведение фестивалей художественного творчества ”Fart.by“ | постоянно |  |  | Минобразование, РИВШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение уровня органи- зационной и воспитательной работы с иностранными студентами |
| Научно-методическое и кадровое обеспечение работы с талантливой студенческой молодежью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. Мониторинг карь-ерного роста талантливых выпускников УВО | 2011 – 2015 |  |  | Минобразование, другие го-сударственные органы и организации, РИВШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение эф- фективности использования интеллектуального и творческого потенциала талантливой молодежи в научной и производственной деятельности |
| 41. Проведение научно-исследователь-ской работы по проб-лемам выявления, развития и профессионального станов-ления талантливой студенческой молодежи | 2011 – 2015 |  |  | Минобразовние, РИВШ, УВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | научно обоснованные рекомендации по совершенствованию работы с талантливой моло- дежью |
| 42. Кураторство талантливой студен- ческой молодежи известными учеными, выдающимися спортсменами и деятелями культуры на период обучения в УВО | 2011 – 2015 |  |  | Минобразование, УВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | поддержка про- фессионального становления мо-лодых талантов, внедрение опыта кураторской работы |
| 43. Организация индивидуального обучения талантливых студентов | 2011 – 2015 |  |  | УВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | создание условий для реализации способностей талантливой молодежи в учебной и научной работе |
| 44. Организация и обеспечение участия в международных и республиканских студенческих олимпиадах по учеб-ным дисциплинам | 2011 – 2015 |  |  | Минобразование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение ме- дународного престижа национального высшего образования, подготовка победителей и призеров международных и республиканских олимпиад |
| Обеспечение УВО научными работниками высшей квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. Развитие системы выявления и отбора талантливых выпускников УВО, привлечение их к педагогической и научно-исследова-тельской работе, обу-чению в аспирантуре | 2011 – 2015 |  |  | УВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подготовка резерва научных и педагогических работников УВО, обновление профессорско-преподава- тельского состава |
| 46. Направление перспективных выпускников УВО на обучение в магистратуре ведущих зарубежных учебно-исследовательских центров по приоритетным направлениям развития отраслей экономики | 2011 – 2015 |  |  | Минобразование, Минфин, Минэкономики, УВО |  |  |  |  | 24 000 | – | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |  | подготовка, обеспечивающая доступ к новым знаниям и технологиям, преподавателей УВО и научных работников по приоритетным направлениям развития науки и экономики |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республи-канский бюджет |  | 20 000 | – | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства |  | 4 000 | – | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |  |  |
| 47. Разработка положения о порядке организации обучения белорусских студентов в организациях иностранных государств | 2011 – 2015 |  |  | Минобразование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | создание правовой основы для обучения белорусских студентов за рубежом |
| 48. Формирование плана приема в аспирантуру (докторантуру) УВО за счет средств республи-канского бюджета на основе государственного заказа с учетом приоритетных направ-лений научных исследований и перспектив развития высшей школы | ежегодно |  |  | ГКНТ, Минобразование, другие государственные органы и организации, УВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оптимизация объемов и структуры подготовки научных работников высшей квалификации на основе государственного заказа |
| 49. Формирование перспективных планов подготовки научных работников высшей квалификации | 2011 – 2015 |  |  | -”- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | определение перспективной потребности в подготовке научных работников высшей квалификации в соответствии с направлениями развития высшей школы |
| 50. Совершенствова-ние системы аттестации учебной и научно-исследователь-ской деятельности аспирантов (докторантов), ежегодный анализ деятельности научных руководителей (консуль-тантов) | 2011 – 2015 |  |  | Минобразование, другие государственные органы и организации, УВО, научные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение эффективности учебной и научно-исследова- тельской работы аспирантов, внедрение в практику отчетов аспирантов (докторантов) о работе за полугодие |
| 51. Мониторинг закрепления молодых талантливых специалистов в сфере образования и науки | 2011 – 2015 |  |  | Минобразование, УВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улучшение кадрового обеспечения УВО, привлечение талантливой молодежи к педагогической и на- учной деятельности |
| 52. Разработка проектов нормативных правовых актов по установлению до-плат за ученые степени и звания неработающим пенсионерам из числа профессорско-пре-подавательского состава | 2012 |  |  | Минобразование, Минфин, Минтруда и соцзащиты |  |  |  |  | 2 520 | – | 630 | 630 | 630 | 630 |  | создание условий для обновления профессорско-препода- вательского состава |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республикан- ский бюджет |  | 1 800 | – | 450 | 450 | 450 | 450 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджет- ные средства |  | 720 | – | 180 | 180 | 180 | 180 |  |  |
| 53. Разработка дополнений и изменений в нормативные правовые акты по совершенствованию оплаты труда преподавателей, не имеющих ученых степеней и званий | 2012 |  |  | -”- |  |  | республиканский бюджет |  | 76 800 | – | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 19 200 |  | социальная поддержка молодых преподавателей, не имеющих ученых степеней и званий, для их закрепления на педагогической работе в УВО |
| Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. Организация обязательной стажировки преподавателей общепрофессиональных и специальных дисциплин в организациях, в том числе за рубежом | 2011 – 2015 |  |  | УВО, РИВШ |  |  | республиканский бюджет |  | 5 425 | 541 | 1 136 | 1 194 | 1 245 | 1 309 |  | внедрение новых знаний и результатов освоения новых технологий в учебный процесс |
| 55. Организация для повышения компетенции преподавателей технических дисциплин взаимодействия с Международной ассоциацией ТРИЗ и ассоциациями проектного менеджмента стран СНГ, Европейского союза IPMA | 2011 – 2015 |  |  | Минэкономики, Минобразование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение квалификации и сертификация специалистов в сфере ТРИЗ и проектного менеджмента |
| 56. Приглашение иностранных специалистов в соответствующих областях знаний для участия в образовательном процессе УВО | 2011 – 2015 |  |  | Минобразование, другие государственные органы и организации, УВО |  |  | республикан-ский бюджет |  | 3 994 | 447 | 781 | 845 | 922 | 999 |  | повышение качества подготовки специалистов на основе новых достижений науки и техники, обеспечение учебного процесса по инновационным курсам |
| 57. Подготовка в магистратуре кад- ров для работы в сфере инновационной деятельности | 2011 – 2015 |  |  | Минобразова-ние, другие го-сударственные органы и организации, УВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кадровое обеспечение сферы инновационной деятельности |
| 58. Реализация об- разовательного проекта по англоязычной магистерской программе МВА подготовки менеджеров в сфере бизнеса для национальной экономики в соответствии с международными стандартами | 2011 – 2015 |  |  | Минэкономи-ки, Минфин, Минобразование |  |  | внебюджетные средства |  | 20 000 | – | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |  | подготовка менеджеров в сфере бизнеса, имеющих международные сертификаты |
| 59. Организация по стоянно действующих семинаров и конференций по совершенствованию подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов, научных ра- ботников высшей квалификации | 2011 – 2015 |  |  | Минобразова-ние, другие государственные органы и организации, УВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение уровня профессиональной компетентности профессорско-пре- подавательского состава |
| Совершенствование материально-технической, учебно-лабораторной базы учреждений высшего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. Оснащение учеб-ных аудиторий для проведения лабора-торных и практиче- ских занятий совре-менным учебно-лабо-раторным оборудованием, компьютер-ной техникой, вклю-чая лицензионное программное обеспечение | 2011 – 2015 |  |  | Минобразова-ние, другие государственные органы и организации, УВО |  |  |  |  | 304 139 | 22 348 | 63 165 | 66 825 | 72 977 | 78 824 |  | создание учебно- лабораторной базы УВО, соответствующей требованиям современных производственных технологий, ее обновление не менее чем на 25 процентов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республикан- ский бюджет |  | 5 671 | 5 671 | – | – | – | – |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджет- ные средства |  | 82 154 | 12 677 | 17 406 | 16 233 | 17 556 | 18 282 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | инновацион-ные фонды |  | 212 314 | – | 45 759 | 50 592 | 55 421 | 60 542 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  | 4 000 | 4 000 | – | – | – | – |  |  |
| 61. Разработка базовых (типовых) проектов общежитий на 350, 500, 800, 1000 мест, введение в практику безвозмездной передачи проектным организациям указанных проектов для повторного применения при строительстве общежитий | 2011 – 2012 |  |  | Минстройархитектуры, Минобразование, исполнители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | снижение объемов финансирования на строительство студенческих общежитий |
| 62. Строительство, реконструкция зда- ний и сооружений УВО | 2011 – 2015 |  |  | Минобразование, другие государственные органы и организации, УВО |  |  |  |  | 1 684 040 | 100 990 | 293 380 | 436 950 | 512 520 | 340 200 |  | обеспечение УВО учебно-лабораторными площадями, достаточными для организации качественного учебного процесса |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республикан-ский бюджет |  | 1 561 580 | 92 570 | 267 830 | 403 320 | 477 910 | 319 950 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 122 460 | 8 420 | 25 550 | 33 630 | 34 610 | 20 250 |  |  |
| 63. Ремонт зданий и сооружений УВО | 2011 – 2015 |  |  | -”- |  |  |  |  | 430 542 | 66 647 | 88 863 | 89 195 | 91 882 |  | 94 015 | укрепление материально-технической базы УВО |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в томчисле: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республикан-ский бюджет |  | 327 265 | 44 610 | 67 016 | 69 251 | 72 292 |  | 74 097 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 101 796 | 21 007 | 21 646 | 19 694 | 19 530 |  | 19 919 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источ-ники |  | 1 481 | 1 030 | 201 | 250 |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 675 457 | 199 894 | 502 108 | 651 968 | 740 073 |  | 581 414 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  | 2 036 139 | 152 760 | 366 646 | 505 054 | 583 469 |  | 428 210 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 331 130 | 42 104 | 70 782 | 75 737 | 77 876 |  | 64 631 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | инновацион-ные фонды |  | 302 707 | – | 64 479 | 70 927 | 78 728 |  | 88 573 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источ-ники |  | 5 481 | 5 030 | 201 | 250 | – |  | – |  |

Примечание. Объемы финансирования Государственной программы уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и с учетом доходов инновационных фондов.

мв 28.07.2026 20:56 input.doc